## Jupiter
[Jupiter]HappySteps
|  | 프로젝트 이름 |  | HappySteps |  |  |  |  | 팀명 | [6 empty] | [Jupiter]
|  | 프로젝트 팀원 |  | 강채윤, 김지현, 김범석, 손유빈 |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2024-09-27
WBS 번호 |  | 작업 제목 | 기능 상세 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주 |  |  |  |  | 8주 |  |  |  |  | 9주
[9 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
| 1 | 계획
1.1 |  | 프로젝트 헌장 | 프로젝트에 대한 정보 상세 | 강채윤,김지현 | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 44 | 0%
| 2 | 분석
2.1 |  | 사용자 정의 | 회원가입,로그인,마이페이지,입양,커뮤니티,후원 | 팀원전체 | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 44 | 0%
2.2 |  | 용어 정의 | Commit용어, Method용어, Entity용어 | 팀원전체 | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 44 | 0%
2.3 |  | 요구사항 명세서 | - | 팀원전체 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 5 | 0%
2.4 |  | 담당자 선정 | - | 팀원전체 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 5 | 0%
| 3 | 설계
3.1 | 3.1 | 시스템 구성도 | - | 팀원전체 | 2024-09-26 | 2024-11-21 | 41 | 0%
3.2 | 3.2 | 화면 설계서 | - |  | 2024-09-26 | 2024-11-21 | 41 | 0%
3.3 | 3.3 | 메뉴 구조도 | - | 팀원전체 | 2024-09-26 | 2024-11-21 | 41 | 0%
3.4 | 3.4 | ERD | - | 팀원전체 | 2024-09-26 | 2024-11-21 | 41 | 0%
3.5 | 3.5 | API 규격서 | - |  | 2024-11-01 | 2024-11-21 | 15 | 0%
| 4 | 구현
4.1 |  | 목록 작성 |  | 파트PL | 2024-00-00 |  | 대기 | 0 | 월: #VALUE!
|  | 서버 모듈 개발 |  |  | 2024-00-00 |  | 대기 | 0 | 월: #VALUE!
|  | 공통 모듈 개발 |  |  | 2024-00-00 |  | 대기 | 0 | 월: #VALUE!
|  | 공통 |  | 파트PL
[7 empty] | 0 | 0 | 월: 0
[7 empty] | 0 | 0 | 월: 0
[7 empty] | 0 | 0 | 월: 0
[7 empty] | 0 | 0 | 월: 0
4.2 |  | 회원가입 at web
|  |  | 필수 이용 약관 동의 | 김범석 | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 8 | 100%
|  |  | 선택 마켓팅 수신 동의 | 김범석 | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 8 | 100%
|  |  | 선택 제 3자 개인 정보 제공 동의 | 김범석 | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 8 | 100%
|  |  | 후원 관련 약관 동의 | 김범석 | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 8 | 100%
|  |  | 아이디 중복 확인 | 김범석 | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 8 | 100%
|  |  | 비밀번호 무결성 검사 | 김범석 | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 8 | 100%
|  |  | 닉네임 무결성 검사 | 김범석 | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 8 | 100%
|  |  | 필수 값 체크 | 김범석 | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 8 | 100%
|  |  | 기존 회원 확인 | 김범석 | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 8 | 100%
|  |  | 반려동물 유무 체크 | 김범석 | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 8 | 100%
|  |  | 반려동물 종류 체크 | 김범석 | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 8 | 100%
4.3 | 4.3 | 로그인 at Web
|  |  | 아이디 찾기 | 김지현 | 2024-10-10 | 2024-10-23 | 10 | 100%
|  |  | 비밀번호 찾기 | 김지현 | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 3 | 0%
|  |  | 아이디 저장 | 김지현 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 1 | 100%
|  |  | 로그아웃 | 김지현 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 1 | 100%
4.4 | 4.4 | 마이 페이지 at Web
|  |  | 내 정보 확인 | 강채윤 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | 4 | 0%
|  |  | 내 정보 수정 | 강채윤 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | 4 | 0%
|  |  | 비밀번호 변경 | 강채윤 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | 4 | 0%
|  |  | 구매 상품 확인 | 강채윤 | 2024-10-10 | 2024-11-05 | 19 | 0%
|  |  | 리뷰 작성 | 강채윤 | 2024-10-10 | 2024-11-05 | 19 | 0%
|  |  | 리뷰 확인 | 강채윤 | 2024-10-10 | 2024-11-05 | 19 | 0%
|  |  | 구매 상품 취소 | 강채윤 | 2024-10-10 | 2024-11-05 | 19 | 0%
|  |  | 찜한 상품 확인 | 강채윤 | 2024-10-10 | 2024-11-05 | 19 | 0%
|  |  | 찜한 공고 확인 | 강채윤 | 2024-10-10 | 2024-11-05 | 19 | 0%
|  |  | 후원 내역 확인 | 강채윤 | 2024-10-10 | 2024-11-05 | 19 | 0%
|  |  | 활동 내역 확인 | 강채윤 | 2024-10-10 | 2024-11-05 | 19 | 0%
|  |  | 회원 탈퇴 | 강채윤 | 2024-10-10 | 2024-11-05 | 19 | 0%
4.4 | 4.4 | 소개 at Web
|  |  | 인사말 | 강채윤 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | 4 | 0%
|  |  | 서비스 안내 | 강채윤 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | 4 | 0%
|  |  | 윤리경영 | 강채윤 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | 4 | 0%
|  |  | 미션/비전 | 강채윤 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | 4 | 0%
|  |  | 조직도 | 강채윤 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | 4 | 0%
|  |  | 오시는길 | 강채윤 | 2024-10-10 | 2024-10-15 | 4 | 0%
4.5 | 4.5 | 입양 at Web
|  |  | 입양 동물 정보 확인 | 강채윤 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 3 | 0%
|  |  | 입양 필터 및 정렬 | 강채윤 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 3 | 0%
4.6 | 4.5 | 동물병원 at Web
|  |  | 동물병원 정보 확인 | 강채윤 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 3 | 0%
|  |  | 필터 및 정렬 | 강채윤 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 3 | 0%
4.7 | 4.5 | 동물약국 at Web
|  |  | 동물약국 정보 확인 | 강채윤 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 3 | 0%
|  |  | 필터 및 정렬 | 강채윤 | 2024-11-01 | 2024-11-05 | 3 | 0%
4.8 | 4.6 | 커뮤니티 at Web
|  |  | 게시글 작성, 수정, 삭제 | 강채윤 | 2024-10-11 | 2024-10-30 | 14 | 0%
|  |  | 댓글 작성, 수정, 삭제 | 강채윤 | 2024-10-11 | 2024-10-25 | 11 | 0%
|  |  | 작성자 표시(닉네임) | 강채윤 | 2024-10-11 | 2024-10-30 | 14 | 0%
|  |  | 태그 작성 및 표시 | 강채윤 | 2024-10-11 | 2024-10-30 | 14 | 0%
|  |  | 인기글 | 강채윤 | 2024-10-11 | 2024-10-30 | 14 | 0%
|  |  | 카테고리 선택값에 따른 이미지 표시 | 강채윤 | 2024-10-11 | 2024-10-30 | 14 | 0%
|  |  | 좋아요 및 게시글 공유 | 강채윤 | 2024-10-11 | 2024-10-30 | 14 | 0%
|  |  | 다른 회원 팔로우 및 언팔로우 | 강채윤 | 2024-10-22 | 2024-10-30 | 7 | 0%
4.9 | 4.7 | 후원 at Web
|  |  | 후원금 기부 기능 | 강채윤 | 2024-10-11 | 2024-10-30 | 14 | 0%
5.0 | 4.8 | 고객 센터 at Web
|  |  | 공지 사항 확인 | 손유빈 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 6 | 0%
|  |  | 자주 찾는 질문 확인 | 손유빈 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 6 | 0%
|  |  | 1:1 문의 작성 | 손유빈 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 6 | 0%
|  |  | 비밀글 문의 작성 | 손유빈 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 6 | 0%
|  |  | 내 문의 내역 확인 | 손유빈 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 6 | 0%
5.1 | 4.9 | 상품 at Web
|  |  | 상품 검색 | 김지현 | 2024-10-10 | 2024-10-20 | 7 | 80%
|  |  | 상세정보 | 김지현 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 6 | 80%
|  |  | 별점 | 김지현 | 2024-10-25 | 2024-11-08 | 11 | 0%
|  |  | 상품 개별 문의 | 김지현 | 2024-10-25 | 2024-11-08 | 11 | 50%
|  |  | 상품 개별 문의 | 김지현 | 2024-10-25 | 2024-11-08 | 11 | 90%
|  |  | 배송/ 교환/ 반품/ 판매자 안내 | 김지현 | 2024-10-14 | 2024-10-19 | 5 | 100%
|  |  | 리뷰 | 김지현 | 2024-10-25 | 2024-11-08 | 11 | 0%
|  |  | 찜한 상품 확인 | 김지현 | 2024-10-25 | 2024-11-08 | 11 | 0%
|  |  | 단일 상품 구매 | 김지현 | 2024-10-25 | 2024-11-08 | 11 | 0%
5.2 | 4.1 | 장바구니 및 구매 at Web
|  |  | 장바구니 상품 담기 | 김범석 | 2024-10-18 | 2024-10-23 | 4 | 0%
|  |  | 장바구니 내 수량 조절 | 김범석 | 2024-10-18 | 2024-10-23 | 4 | 0%
|  |  | 장바구니 내 취소 | 김범석 | 2024-10-18 | 2024-10-23 | 4 | 0%
|  |  | 장바구니 구매 | 김범석 | 2024-10-18 | 2024-10-23 | 4 | 0%
|  |  | 요청 사항 작성 | 김범석 | 2024-10-18 | 2024-10-23 | 4 | 0%
|  |  | 결제 수단 선택 | 김범석 | 2024-10-18 | 2024-10-23 | 4 | 0%
5.3 | 4.17 | 관리자 - 인터셉터
|  |  | 메인 이동 | 강채윤 | 2024-10-24 | 2024-11-09 | 12 | 0%
|  |  | 세션 확인 | 강채윤 | 2024-10-25 | 2024-11-09 | 11 | 0%
5.4 |  | 관리자 - 회원 관리
|  |  | 회원 목록 | 김범석 | 2024-10-26 | 2024-11-09 | 10 | 0%
|  |  | 회원 상태 관리 | 김범석 | 2024-10-26 | 2024-11-09 | 10 | 0%
|  |  | 회원 등록 | 김범석 | 2024-10-26 | 2024-11-09 | 10 | 0%
|  |  | 메일 발송 | 김범석 | 2024-10-26 | 2024-11-09 | 10 | 0%
|  |  | 탈퇴 회원 관리 | 김범석 | 2024-10-26 | 2024-11-09 | 10 | 0%
5.5 | 4.19 | 관리자 - 상품 관리
|  |  | 상품 리뷰 관리 | 김지현 | 2024-10-26 | 2024-11-09 | 10 | 0%
|  |  | 상품 목록 확인 | 김지현 | 2024-10-26 | 2024-11-09 | 10 | 0%
|  |  | 전체 상품 관리 | 김지현 | 2024-10-26 | 2024-11-09 | 10 | 0%
|  |  | 상품 등록/수정/삭제 | 김지현 | 2024-10-26 | 2024-11-09 | 10 | 0%
5.6 |  | 관리자 - 고객 지원
|  |  | 1:1 문의 기능 | 강채윤 | 2024-10-26 | 2024-11-09 | 10 | 0%
|  |  | 공지사항 기능 | 강채윤 | 2024-10-26 | 2024-11-10 | 10 | 0%
|  |  | 비밀글 기능 | 강채윤 | 2024-10-26 | 2024-11-11 | 11 | 0%
|  |  | 자주 찾는 질문 기능 | 강채윤 | 2024-10-26 | 2024-11-12 | 12 | 0%
|  |  | 비밀글 관련 기능 | 강채윤 | 2024-10-26 | 2024-11-13 | 13 | 0%
5.7 | 4.21 | 관리자- 입양 관리
|  |  | 입양 공고 처리 상태 변경 | 김범석 | 2024-10-26 | 2024-11-13 | 13 | 0%
4.22 | 4.22 | 관리자-커뮤니티 관리
|  |  | 게시글 및 댓글 관리 | 강채윤 | 2024-10-26 | 2024-11-13 | 13 | 0%
4.23 | 4.23 | 관리자-후원 관리
|  |  | 후원금 내역 확인 및 관리 | 손유빈 | 2024-10-26 | 2024-11-13 | 13 | 0%
4.24 | 4.24 | 관리자 - 통계 분석
|  |  | 입양 관련 통계 | 김범석 | 2024-10-26 | 2024-11-13 | 13 | 0%
|  |  | 가입 통계 분석 | 김범석 | 2024-10-26 | 2024-11-13 | 13 | 0%
|  |  | 주문 통계 | 김범석 | 2024-10-26 | 2024-11-13 | 13 | 0%
|  |  | 취소/교환/환불 통계 | 김범석 | 2024-10-26 | 2024-11-13 | 13 | 0%
4.25 | 4.25 | 관리자 - 주문 관리
|  |  | 주문 전체 관리 | 김지현 | 2024-10-26 | 2024-11-13 | 13 | 0%
|  |  | 취소/교환/환불 관리 | 김지현 | 2024-10-26 | 2024-11-13 | 13 | 0%
|  |  | 배송 관리 | 김지현 | 2024-10-26 | 2024-11-13 | 13 | 0%
| 4.26 | RPA |  |  |  |  | 0 | 0%
5 | 5 | 테스트
5.1 | 5.1 | 테스트 |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 1 | 0%