## Jupiter
[Jupiter]HappySteps
|  | 프로젝트 이름 |  | HappySteps |  |  |  |  | 팀명 | [6 empty] | [Jupiter]
|  | 프로젝트 팀원 |  | 강채윤, 김지현, 김범석, 손유빈 |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2024-09-27
WBS 번호 |  | 작업 제목 | 기능 상세 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주 |  |  |  |  | 8주 |  |  |  |  | 9주
[9 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
| 1 | 계획
1.1 |  | 프로젝트 헌장 | 프로젝트에 대한 정보 상세 | 강채윤,김지현 | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 44 | 0%
| 2 | 분석
2.1 |  | 사용자 정의 | 회원가입,로그인,마이페이지,입양,커뮤니티,후원 | 팀원전체 | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 44 | 0%
2.2 |  | 용어 정의 | Commit용어, Method용어, Entity용어 | 팀원전체 | 2024-09-23 | 2024-11-21 | 44 | 0%
2.3 |  | 요구사항 명세서 | - | 팀원전체 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 5 | 0%
2.4 |  | 담당자 선정 | - | 팀원전체 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | 5 | 0%
| 3 | 설계
| 3.1 | 시스템 구성도 | - | 팀원전체 | 2024-02-23 | 2024-11-21 | 195 | 0%
| 3.2 | 화면 설계서 | - |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
| 3.3 | 메뉴 구조도 | - | 팀원전체 | 2024-09-26 | 2024-11-21 | 41 | 0%
| 3.4 | ERD | - | 팀원전체 | 2024-02-26 | 2024-11-21 | 194 | 0%
| 3.5 | API 규격서 | - |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
| 4 | 구현
| 4.1 | 회원 가입 at Web |  |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 필수 약관 동의 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 선택 약관 동의 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 제3자 개인 정보 제공 동의 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 후원관련 약관 동의 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 아이디 중복 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 닉네임 중복 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 비밀번호 무결성 검사 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 닉네임 무결성 검사 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 필수 값 체크 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 기존 회원 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 반려동물 유무 체크 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 반려동물 종류 체크 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
| 4.2 | 로그인 at Web |  |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 아이디 찾기 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 비밀번호 찾기 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 아이디 저장 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 로그아웃 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
| 4.3 | 마이 페이지 at Web |  |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 내 정보 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 내 정보 수정 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 비밀번호 변경 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 구매 상품 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 리뷰 작성 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 리뷰 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 구매 상품 취소 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 찜한 상품 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 찜한 공고 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 후원 내역 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 활동 내역 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 회원 탈퇴 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 쿠폰 내역 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
| 4.4 | 입양 at Web |  |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 입양 동물 정보 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 입양 필터 및 정렬 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
| 4.5 | 커뮤니티 at Web | 게시글 작성, 수정, 삭제 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 댓글 작성, 수정, 삭제 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 좋아요 및 게시글 공유 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 다른 회원 팔로우 및 언팔로우 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
| 4.6 | 후원 at Web | 후원금 기부 기능 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
| 4.7 | 고객 센터 at Web |  |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 공지 사항 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 자주 찾는 질문 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 1:1 문의 작성 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 비밀글 문의 작성 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 내 문의 내역 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
| 4.8 | 상품 at Web |  |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 상품 검색 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 상품 목록 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 상품 상세페이지 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 상품 별점 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 상품 개별 문의 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 상품 리뷰 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 상품 찜 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 단일 상품 구매 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
| 4.7 | 장바구니 및 구매 at Web |  |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 장바구니 상품 담기 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 장바구니 내 수량 조절 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 장바구니 내 취소 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 장바구니 구매 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 요청 사항 작성 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 결제 수단 선택 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
| 4.8 | 회원 가입 at App |  |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 필수 약관 동의 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 선택 약관 동의 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 제3자 개인 정보 제공 동의 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 후원관련 약관 동의 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 아이디 중복 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 닉네임 중복 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 비밀번호 무결성 검사 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 닉네임 무결성 검사 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 필수 값 체크 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 기존 회원 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 반려동물 유무 체크 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 반려동물 종류 체크 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 기존 회원 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
| 4.9 | 로그인 at App |  |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 아이디 찾기 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 비밀번호 찾기 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 아이디 저장 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 로그아웃 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
| 4.1 | 마이페이지 at App |  |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 구매 상품 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 리뷰 작성 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 리뷰 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 구매 상품 취소 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 찜한 상품 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 찜한 공고 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 후원 내역 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 활동 내역 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 회원 탈퇴 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 쿠폰 내역 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
| 4.11 | 입양 at App |  |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 입양 동물 정보 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 입양 필터 및 정렬 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
| 4.12 | 상품 at App |  |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 상품 검색 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 상품 목록 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 상품 상세페이지 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 상품 별점 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 상품 개별 문의 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 상품 리뷰 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 상품 찜 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 단일 상품 구매 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
| 4.13 | 장바구니 및 구매 at App |  |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 장바구니 상품 담기 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 장바구니 내 수량 조절 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 장바구니 내 취소 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 장바구니 구매 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 요청 사항 작성 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 결제 수단 선택 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
| 4.14 | 관리자 - 인터셉터 |  |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 세션 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
| 4.15 | 관리자 - 회원 관리 |  |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 회원 목록 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 회원 등록 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 메일 발송 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 탈퇴 회원 관리 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
| 4.16 | 관리자 - 상품 관리 |  |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 상품 목록 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 상품 등록 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 상품 수정/삭제 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 상품 리뷰 관리 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
| 4.17 | 관리자 - 고객 지원 |  |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 공지 사항 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 자주 찾는 질문 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 1:1 문의 확인 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 1:1 문의 답변 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 비밀글 관련 기능 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
| 4.18 | 관리자- 입양 관리 |  |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 입양 공고 처리 상태 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
| 4.19 | 관리자-커뮤니티 관리 |  |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 게시글 및 댓글 관리 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
| 4.2 | 관리자-후원 관리 |  |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 후원금 내역 확인 및 관리 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
| 4.19 | 관리자 - 통계 분석 |  |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 가입 통계 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 주문 통계 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | WEB/APP 통계 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 구매 취소 상품 통계 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 입양 통계 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
| 4.2 | 관리자 - 주문 관리 |  |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 주문 목록 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 배송 관리 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
|  |  | 취소 상품 목록 |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
| 4.21 | RPA |  |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%
| 5 | 테스트
| 5.1 | 테스트 |  |  | 2024-00-00 | 2024-11-21 | #VALUE! | 0%